9台制袋机连接与数据读取方案

基于现有汇川触摸屏 / Modbus TCP 的低施工量无线采集方案

对象：欧诺制袋机 9 台（当前项目按 3 个车间分布）

目标：自动读取实际运行速度与机器累计计数，并上传 ERP

版本：V1.0 · 2026-07-22

状态：技术方案 / 待首批硬件选型与 9 台逐台验收

推荐结论 采用“一机一隔离采集网关”：每台制袋机只接一根短网线到本机网关，网关通过工厂 Wi‑Fi 主动上传 ERP。不要把 9 台机器直接透明桥接到同一局域网，因为它们很可能重复使用 192.168.0.100 / 192.168.0.250，直接并网会发生 IP 冲突。

# 结论与决策建议

- 首台设备的只读采集已经现场验证成功；本次验证证明了技术可行性，但不等于 9 台已全部上线。

- 正式方案以“机器侧网络隔离 + 网关主动上报”为核心，避免长距离拉 9 根网线，也避免修改机器内部地址。

- 先采购 1 台满足要求的网关做 72 小时试点；通过后再复制到其余 8 台，逐台核对寄存器和计数口径。

# 已验证的现场事实

| 项目 | 现场结果 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 机器触摸屏 | 汇川 HMI，静态 IP 192.168.0.100/24 | 可连通，但 TCP 502 不是数据入口 |
| 控制器 / 数据端 | 192.168.0.250:502 | TCP 502 开放，Modbus TCP 可读 |
| 读协议 | Modbus TCP，FC03，Unit ID 1 | 仅使用只读保持寄存器请求 |
| 屏幕设定速度 | 58 个/分 | 寄存器 40001 / PDU offset 0，属于设定值 |
| 机器累计计数 | 4,505,238 | 40008 低字 + 40009 高字，低字在前 |
| 停机时实际速度 | 0 次/分 | 累计计数不变；不能把设定 58 当实际速度 |

依据：2026-07-22 首台现场只读测试、机器屏幕照片与 ERP 项目现有决策记录。

术语说明 这里的 Ethernet 是“以太网连接方式”，不是工业协议名称 EtherNet/IP（CIP）。当前实测的数据协议是 Modbus TCP；192.168.0.250 是设备地址，不是普通网页网址，浏览器未必能直接看到数据。

# 推荐网络架构

每台机器保留相同的本地地址，由各自网关把机器网络和工厂网络隔开。中央 ERP 不直接连接九个 192.168.0.250，而是接收九个网关主动上报的数据。

单台拓扑（复制 9 份） [HMI 192.168.0.100] [PLC 192.168.0.250:502] → 短网线 → [隔离采集网关：LAN 192.168.0.99 / Wi‑Fi STA] ))) 工厂 AP → ERP 采集服务 机器侧始终是独立的 192.168.0.0/24；Wi‑Fi 侧为工厂唯一地址，例如 192.168.31.201–209。

## 为什么必须“一机一隔离”

- 九台同型号设备往往复制同一套 HMI / PLC 地址；透明并网后会出现多个 192.168.0.250，ARP 无法判断该访问哪台。

- 普通 Wi‑Fi 网桥只延长二层网络，不能自动解决重复 IP；即使偶尔能通，也会出现读错机器或随机掉线。

- 隔离网关在本机读取 Modbus，再带 machineId 主动上传，所以九台本地地址可以完全相同，中央侧仍能准确区分。

## 数据流

- 网关每 5 秒向本机 192.168.0.250:502 发一次 FC03 只读请求。

- 网关读取设定速度和 32 位累计动作数，并在本地计算计数差值。

- 网关以 machineId、时间戳、序列号和数据质量标记封装数据。

- 网关通过 MQTT over TLS 或 HTTPS 主动上传 ERP；ERP 不开放 PLC 端口。

- 断网时网关本地缓存，恢复后按序列补传，ERP 幂等去重。

## 建议地址规划

| 网络侧 | 对象 | 地址 / 标识 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每台机器本地侧 | HMI | 192.168.0.100/24 | 保持现状；九台可重复 |
| 每台机器本地侧 | PLC / 数据端 | 192.168.0.250:502 | 保持现状；九台可重复 |
| 每台机器本地侧 | 采集网关 LAN | 192.168.0.99/24 | 建议值；安装前逐台确认未占用 |
| 工厂 Wi‑Fi 侧 | 采集网关 | DHCP 保留 192.168.31.201–209 | 示例地址；必须每台唯一 |
| 应用标识 | 网关 / 机器 | BM-01 … BM-09 | 长期稳定，不随 IP 变化 |

地址示例基于当前工厂 Wi‑Fi 侧 192.168.31.0/24；最终以现场路由器和 IT 规划为准。

# 方案比较

| 方案 | 施工量 | 重复 IP | 可靠性 / 运维 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 根长网线回中心交换机 | 高 | 仍需改地址或隔离 | 物理链路稳定，但跨房间施工重 | 可行但不优先 |
| 普通 Wi‑Fi 网桥直接并网 | 低 | 不能解决 | 容易读错机、随机冲突 | 不推荐 |
| 每台隔离采集网关 + Wi‑Fi 主动上报 | 低到中 | 完全隔离 | 一机一故障域，易复制和维护 | 推荐 |
| 每房间一台高级多网口/VLAN网关 | 中 | 可解决但配置复杂 | 设备少但单点故障、维护门槛高 | 后期优化选项 |

# 采集协议与数据口径

## 首台实测寄存器

| 业务字段 | Modbus 参考地址 | PDU offset | 类型 / 字序 | 实测值与处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设定速度 | 40001 | 0 | UInt16 | 58；只作为控制器设定值 |
| 累计计数低字 | 40008 | 7 | UInt16 | 48,790 |
| 累计计数高字 | 40009 | 8 | UInt16 | 68 |
| 机器累计动作数 | 组合字段 | 7 + 8 | UInt32，低字在前 | 68 × 65,536 + 48,790 = 4,505,238 |

注意：这是首台实测映射。其余 8 台必须逐台与屏幕对照，不能只因机型相同就直接假定一致。

## 实际速度计算

计算公式 实际动作速度（次/分） =（本次累计动作数 − 上次累计动作数）÷ 采样间隔秒数 × 60。 建议每 5 秒采样，用最近 30 秒窗口平滑。停机且计数不变时实际速度为 0，即使设定速度仍显示 58。

若逐台确认“一次动作恒等于一个袋子”，数值可以辅助显示为个/分；即便如此，它仍不是合格成品速度，因为调机、坏袋、重复动作等不能由计数器区分。

## 每日过程计数

- 当前机器不会每天自动清零，通常长期累积，只有人工清零。系统应保存每天/每班开始基线，用累计差值计算当日过程计数。

- 若当前值小于上一值，先判断人工清零、PLC 重启或 32 位回绕；不得生成负速度或把异常跳变当真实产量。

- 发生清零时，将当天各段正向增量相加，并保留 resetDetected、清零时间和前后读数。

## 业务边界（必须写进接口和界面）

机器计数 ≠ 合格产量 自动采集的累计数是机器动作 / 循环证据，可用于运行监测、产能分析、过程进度估计和异常对比；不得自动生成合格产量、库存、工资、交付或计费记录。合格数量仍需绑定生产任务并由适用的报工、打包或实物清点流程确认。

## 建议上报数据结构

{ "schemaVersion": "bag-machine.telemetry.v1", "machineId": "BM-01", "capturedAt": "2026-07-22T16:16:30+08:00", "sequenceId": 186350, "setSpeedPcsPerMin": 58, "cumulativeCycleCount": 4505238, "actualCycleRatePerMin": 0.0, "counterResetDetected": false, "quality": "good" }

## 数据质量状态

| 状态 | 触发条件 | ERP 处理 |
| --- | --- | --- |
| good | 读数连续、时间同步、增量合理 | 正常展示和入库时序库 |
| stale | 超过 15 秒无新样本 | 保留末值并显示数据延迟 |
| offline | 超过 60 秒无有效样本 | 显示离线，不填造速度 |
| reset_detected | 累计值下降且符合清零/重启 | 切段累计，保留事件 |
| outlier | 增量超过机台可解释上限 | 不静默丢弃；隔离并待核对 |

# Wi‑Fi、可靠性与安全

## 无线部署要求

- 优先使用独立 OT SSID / VLAN；工厂 Wi‑Fi 网段不能与机器侧 192.168.0.0/24 重叠。

- 在柜门关闭、机器运行、变频器工作时测信号；金属机柜和墙体会显著削弱无线。优先外置天线，必要时每个弱覆盖房间增加有线 AP。

- 覆盖优先考虑 2.4 GHz 的穿墙能力；AP 信道固定规划，避免九个网关和办公 Wi‑Fi 互相干扰。

- 不建议把普通无线中继或无线 Mesh 当唯一生产数据骨干；可作为补充，但必须通过断网、漫游和干扰测试。

## 网关必须具备的能力

| 能力 | 最低要求 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 网络隔离 | LAN 与 Wi‑Fi 不做透明桥接；支持路由/NAT或应用层采集 | 隔离九套相同 192.168.0.0/24 |
| 工业协议 | Ethernet Modbus TCP Client，FC03 | 直接读取现有 PLC 数据端 |
| 主动上报 | MQTT TLS 或 HTTPS | 中央不需要反向访问 PLC |
| 本地逻辑 | 32 位字序组合、速度差值、清零识别 | 在边缘形成稳定统一数据 |
| 断网缓存 | 至少 24–72 小时，按序补传 | 办公室/服务器/无线短时中断不丢数 |
| 运行可靠性 | 硬件看门狗、自动重连、掉电自启、NTP | 无人值守恢复 |
| 现场适应 | 外置天线、导轨/壁挂、9–36V 或 12–24V 工业供电 | 适应柜旁安装与电气环境 |

## 安全边界

- 采集账户 / 程序只允许 FC03；禁止 05、06、15、16 等写功能码。

- PLC 502 端口只存在于每台隔离 LAN，不从办公网、访客网或互联网直接开放。

- 每台网关使用独立管理密码和设备证书/令牌，关闭默认密码和不必要的远程管理。

- ERP 按 machineId + sequenceId 幂等去重；保存原始读数和质量标记，派生速度可重算。

# 硬件清单（不锁定品牌，先做样机验证）

| 项目 | 数量 | 关键规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业边缘采集网关 | 9 台 | 双网络隔离、Wi‑Fi STA、Modbus TCP Client、MQTT/HTTPS、缓存 | 一机一台 |
| 短网线 | 9 根 | 屏蔽 Cat5e/Cat6，现场合适长度 | 机器到网关 |
| 工业电源 / 保护 | 9 套 | 按网关电压，带保险/端子，由电工确认 | 不得随意取控制柜电源 |
| 外置天线 / 延长线 | 按需 9 套 | 适配网关，安装到柜外 | 柜内信号不足时必须 |
| 工业/企业 AP | 现场勘测后 0–3 台 | 独立 SSID、固定信道、WPA2/WPA3 | 优先每个弱覆盖区补点 |
| ERP 采集接收服务 | 1 套 | HTTPS/MQTT 接入、时序存储、监控告警 | 部署在现有生产服务；不是新增员工电脑 |

能力参考而非最终指定型号：有人物联网 USR-M300 类工业网关提供 Modbus、Wi‑Fi/Ethernet、MQTT/HTTP 和断点续传能力；Moxa AWK-1165C 类设备可作为高可靠工业 Wi‑Fi 客户端参考，但若设备本身不执行 Modbus 采集与主动上报，仍需另配采集程序。采购前必须用样机完成本方案的 FC03 + 主动上传验证。

# 实施计划

| 阶段 | 范围 | 主要工作 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. 现场准备 | 9 台 / 3 个车间 | 编号、端口、电源、柜门关闭信号勘测；确认 Wi‑Fi 网段不重叠 | 形成逐台台账与 AP 布点 |
| 1. 单机样板 | BM-01 | 安装 1 台网关、接收接口、5秒采样、30秒速度、断网缓存 | 连续 72 小时通过 |
| 2. 小批扩展 | 同一车间 3 台 | 复制配置；验证重复 IP 隔离和同时上报 | 三台无串号、无冲突 |
| 3. 全量部署 | 剩余 6 台 | 逐台寄存器对屏、安装、命名、凭证、告警 | 九台均进入监控 |
| 4. 业务接入 | ERP 看板 / 分析 | 展示实际速度、累计动作数、日过程计数；保持合格数量独立 | 用户验收并签署口径 |

参考工期：现场条件和采购到货正常时，技术实施约 7–10 个工作日；无线整改和等待硬件不计入。

## 验收标准

- 九台同时在线时无 ARP / IP 冲突，ERP 的 machineId 与现场机号一一对应。

- 每台累计计数与机器屏幕完全一致；至少在两个不同时间点核对。

- 机器运行、停料、停机时，实际速度按累计差值变化，不与设定速度混淆。

- 维护窗口模拟或观察一次人工清零/控制器重启，系统不产生负数或虚假高速。

- 切断 Wi‑Fi 或 ERP 接收 30 分钟后恢复，数据可自动补传且不重不漏。

- 正常数据端到端延迟不超过 15 秒；网络恢复后 60 秒内自动在线。

- 抓包或网关日志确认只有 Modbus FC03 读请求，没有写功能码。

- 机器计数在 ERP 中明确标为过程/动作计数，不自动写库存、工资、交付或计费。

## 九台逐机交付台账

| 机号 | 位置 | 数据端 | 寄存器 | 无线 | 恢复 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM-01 | 1号车间（待现场确认） | 192.168.0.250:502 | □ 对屏 | □ 柜门关闭测信号 | □ 断网补传 | 首台协议已验证；仍需网关72h |
| BM-02 | 1号车间（待现场确认） | 192.168.0.250:502 | □ 对屏 | □ 柜门关闭测信号 | □ 断网补传 | 待逐台验证 |
| BM-03 | 1号车间（待现场确认） | 192.168.0.250:502 | □ 对屏 | □ 柜门关闭测信号 | □ 断网补传 | 待逐台验证 |
| BM-04 | 2号车间（待现场确认） | 192.168.0.250:502 | □ 对屏 | □ 柜门关闭测信号 | □ 断网补传 | 待逐台验证 |
| BM-05 | 2号车间（待现场确认） | 192.168.0.250:502 | □ 对屏 | □ 柜门关闭测信号 | □ 断网补传 | 待逐台验证 |
| BM-06 | 2号车间（待现场确认） | 192.168.0.250:502 | □ 对屏 | □ 柜门关闭测信号 | □ 断网补传 | 待逐台验证 |
| BM-07 | 3号车间（待现场确认） | 192.168.0.250:502 | □ 对屏 | □ 柜门关闭测信号 | □ 断网补传 | 待逐台验证 |
| BM-08 | 3号车间（待现场确认） | 192.168.0.250:502 | □ 对屏 | □ 柜门关闭测信号 | □ 断网补传 | 待逐台验证 |
| BM-09 | 3号车间（待现场确认） | 192.168.0.250:502 | □ 对屏 | □ 柜门关闭测信号 | □ 断网补传 | 待逐台验证 |

# 主要风险与应对

| 风险 | 表现 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 重复 IP 未隔离 | 读到错误机台、时通时断 | 禁止透明桥接；一机一独立 LAN |
| 其余机台程序不同 | 寄存器读数与屏幕不符 | 九台逐台对屏并保存映射版本 |
| 金属柜 / 变频干扰 | RSSI低、丢包、频繁重连 | 柜门关闭勘测、外置天线、增设有线AP |
| 人工清零 / 重启 | 累计数突然变小 | 切段累计、记录 reset 事件，不算负速度 |
| 网关或服务器掉电 | 数据空档 | 看门狗、掉电自启、24–72小时缓存 |
| 把计数当合格产量 | 库存、工资、交付口径错误 | 接口和UI硬性分离 machineCount 与 qualifiedQty |
| 普通串口网关误购 | 无法直接读取现有TCP端口 | 采购清单明确 Ethernet Modbus TCP Client |

## 采购前样机门槛

只先买 1 台样机 供应商必须现场或远程演示：网关 LAN 连接 192.168.0.250:502 → FC03 读取 offset 0、7、8 → 组合出 4,505,238 → 通过 Wi‑Fi 以 machineId 主动发到指定 HTTPS/MQTT 接口 → 断网后补传。任何一步做不到，都不批量采购 9 台。

# 最终决策与下一步

建议批准的范围 批准“一机一隔离网关 + 工厂 Wi‑Fi + 主动上传”的架构；先完成 BM-01 样机与 72 小时验证，再决定其余 8 台批量采购。首批 ERP 只接入“设定速度（诊断）/ 实际动作速度 / 机器累计动作数 / 在线状态”，不自动写合格产量与库存。

## 现场仍需确认的事项

- 九台外部网口是否都能直接访问 192.168.0.250:502，且端口没有被其他设备占满。

- 其余八台 offset 0、7、8 的映射和 32 位低字在前规则是否一致。

- 每台一次机器动作是否恒等于一只袋子；在未确认前，ERP 使用“次/分”和“动作数”。

- 每个房间柜门关闭后的 Wi‑Fi 信号、干扰和可用电源位置。

- ERP 采集服务的正式部署地址、TLS 证书、设备凭证和数据保留周期。

## 参考资料

现场依据：2026-07-22 首台测试、HMI 网络设置照片、运行界面照片，以及项目 DECISIONS.md / AGENTS.md / 生产数量规则。

网关能力参考：有人物联网 USR-M300 官方产品页（Modbus、Wi‑Fi/Ethernet、MQTT/HTTP、缓存能力；最终仍以样机验证为准）。

工业无线能力参考：Moxa AWK-1165C 官方数据表（工业 Wi‑Fi 客户端与 NAT 能力；不代表其单独完成本方案采集逻辑）。